**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.06.2017. № 45

с. Вознесенка

Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в Вознесенском сельсовете Венгеровского района

Новосибирской области

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Вознесенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области.

2. Настоящие постановление опубликовать в газете «Вестник Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава Вознесенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области А.Н. Алхимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вознесенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 13.06.2017. № 45

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программа), действующих в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области (далее – поселение), обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением их целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы согласно следующим критериям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | | Весовой коэффициент критерия  (N) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | | | | | | |
| 1.1. | Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы, утвержденным документам социально-экономического развития | | соответствует | 5 | | 1,0 | |
| не соответствует | 0 | |
| 1.2. | Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ | | Программа соответствует критерию | 5 | | 1,0 | |
| Программа не соответствует критерию | 0 | |
| 2. | Выполнение запланированных мероприятий Программы | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 2.1.1. | | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | | 10 | | 1,0 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | | 7 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | | 4 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | | 0 | |
| 2.1.2. | | Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году (при наличии в показателях программы) | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | | 5 | | 1,0 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | | 5 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | | 0 | |
| 2.2. | | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | | | | | |
| 2.2.1. | | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | | 10 | | 1,0 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | | 7 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | | 4 | |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | | 0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.2. | Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях программы) | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |
| 3. | Уровень финансового обеспечения Программы | | | |
| 3.1. | Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации2 | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 3.2. | Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 3.3. | Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
| свыше 50% и менее 80% | 7 |
| свыше 20% и менее 50% | 4 |
| менее 20% | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
| Программа не соответствует критерию | 0 |
| 4. | Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов | | | |
| 4.1. | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
| внесено два изменения | 7 |
| внесено более двух изменения | 0 |
| 4.2. | Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |
| 4.3. | Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |

2. Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1. удваивается.

3. Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

4. Интегральная оценка действующей муниципальной программы определяется по формуле:

F = СУММА (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 20 | низко эффективная |
| 20 > F >= 0 | неэффективная |

5. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляют в финансовый орган администрации поселения Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, согласно прилагаемой форме.

6. Финансовый орган администрации:

- корректирует результаты оценки действующих муниципальных программ (при необходимости);

- осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.

7. Рейтинговая оценка действующих программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета поселения на очередной год следующим образом:

7.1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.

7.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

7.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 20 до 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.

7.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов - Программа признается неэффективной.

8. Результаты оценки эффективности муниципальных программ утверждаются постановлением администрации поселения по прилагаемой форме и направляются в Совет депутатов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов) вместе с проектом решения на годовой отчет об исполнении бюджета за прошедший год и контрольно-счетный орган Венгеровского района, а так жеглаве поселения.

8. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальной программы главой поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов, принимается решение о дальнейшем финансировании муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Методике оценки эффективности реализации

муниципальных программ в Вознесенском сельсовете

Венгеровского района Новосибирской области

Форма

представляется в Совет депутатов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и контрольно-счетный орган Венгеровского района Новосибирской области

ОТЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z)\* | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1. | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | | | | |
| 1.1. | Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития поселения на средне- и долгосрочную перспективу |  | 1,0 |  |  |
| 1.2. | Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ |  | 1,0 |  |  |
| 2. | Выполнение запланированных мероприятий Программы | | | | |
| 2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | | | |
| 2.1.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.2. | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | | | |
| 2.2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.2. | Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях программы) |  | 1,0 |  |  |
| 3. | Уровень финансового обеспечения Программы | | | | |
| 3.1. | Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 3.2. | Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 3.3. | Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.4. | Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников |  | 1,0 |  |  |
| 4. | Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов | | | | |
| 4.1. | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) |  | 0,5 |  |  |
| 4.2. | Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период |  | 0,5 |  |  |
| 4.3. | Динамика целевых показателей и индикаторов |  | 1,5 |  |  |
|  | ИТОГО | Х | Х |  | Х |

\*Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области.

ответственный исполнитель Программы \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи